# Brigzy — Demo Build Plan, 26. 6. 2026

Stav: návrh na potvrdenie (Kubo × David) · Vytvorené: 12. 6. 2026 · Zostáva: 14 dní (12.6.–25.6.), demo 26.6.

Toto je REZ, nie celý rebuild. Plný UX plán má ~50 obrazoviek (UX-Spec v repo); demo 26.6. = jedna naskriptovaná šťastná cesta cez escrow loop v Stripe test mode, v claymorphism dizajne, na reálnych zariadeniach. Publikum: marketing + investori. Všetko mimo IN scope sa po deme stavia ďalej podľa UX-Spec.

Tím: 2 devs (Kubo, Oliver) + AI. Deľba: Dev A = UI/screens · Dev B = backend/escrow/Edge Functions · AI = scaffolding, komponenty, copy, seed dáta, debugging.

## 1. Scope — čo demo ukazuje (IN)

| Flow | Obrazovky | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Auth | Splash, výber roly, registrácia, login (OTP fake-verify v teste) | Onboarding carousel statický, skippable |
| Worker discovery | Mapa + zoznam + detail brigády | Radius filter, SOS badge; filtre zjednodušené |
| Apply + chat | Prihlásenie sa → chat sa otvorí automaticky | Realtime správy (Supabase) |
| Poster post + výber | Wizard zadania brigády (5 krokov) + dashboard + zoznam uchádzačov | Auto-derivácia typu zmluvy (DoVP/DoPČ/ZoD) = highlight pre investorov |
| Escrow | Fund sheet (test karta) → stavy na oboch stranách | Okamžitý charge, peniaze držané do release (test mode) |
| Zmluva | Náhľad + OTP podpis (mock SMS) | PDF z draft šablón — vodoznak „VZOR" (právnik ešte neoveroval) |
| QR dochádzka | Worker ukáže QR → Poster skenuje (check-in/out) | Rotujúci kód — efektný demo moment |
| Release + wallet | Poster potvrdí prácu → Worker vidí kredit v peňaženke | Transfer v test mode |
| Hodnotenie | Obojstranné slepé hodnotenie + reveal | Reveal animácia = demo moment |
| Prepínanie rolí | Worker ↔ Poster na jednom účte | Kľúčový koncept produktu |

## 2. Scope — čo demo NEukazuje (OUT, stavia sa po deme)

Admin panel · gamifikácia ako živý systém (XP/odznaky na profile staticky naseedované) · inzertný mód · poistenie FinExpert (čaká na dohodu) · cenová negociácia · Dodatok (práca navyše) · spory (tlačidlo → „čoskoro") · support chat · cross-sell · faktúry + mzdové exporty · reálne výbery / Stripe Connect onboarding (peňaženka len zobrazuje kredit) · Brigy / referral / Premium · 350h počítadlo (warning banner staticky v seed dátach — ukázať, nepočítať) · multi-slot group chat · plný notifikačný feed.

Demo trik: veci čo sú OUT ale dobre vyzerajú (350h varovanie, XP odznak, Brigy ticker) ukážeme staticky cez seed dáta — investor ich uvidí, nemusia žiť.

## 3. Harmonogram

### Dni 1–2 (12.–13.6.) — Základy + rozhodnutia

- Rozhodnúť jednotný i18n systém (SK/EN).

- Nová DB schéma (migrácie od začiatku).

- Dev B: Stripe test účet + Edge Functions skeleton + webhook + prvý platobný spike end-to-end.

- Dev A: nový route tree podľa UX-Spec, legacy obrazovky odpojiť; doplniť clay komponenty (Sheet, StatusPill, Timeline).

- AI: seed skript (10 jobov v Bratislave s GPS, 4 useri, hotové bookings).

### Dni 3–6 (14.–17.6.) — Core loop, každý svoju polovicu

- Dev B: fund (charge) → release (transfer) → wallet ledger → webhooky; generovanie + podpis zmluvy (OTP mock).

- Dev A: auth flow + mapa + zoznam/detail + apply/chat + wizard + uchádzači.

GATE 17.6. večer: escrow happy-path zelený v teste cez API (bez UI).

### Dni 7–10 (18.–21.6.) — Spojenie + zvyšok cesty

- Fund sheet + podpis screen + booking huby (poradie: najprv platba, potom podpis) + QR + hodnotenie + peňaženka.

- Prepínanie rolí + zjednodušený poster dashboard.

GATE 21.6. večer: celá cesta klikateľná na zariadení, end-to-end.

### Dni 11–12 (22.–23.6.) — Hardening

- Empty/loading/error stavy na demo ceste. Konzistencia dizajnu.

- Test na low-end Androide + iOS (development build). Sentry.

- Finálne seed dáta (mená, fotky, sumy ktoré dobre vyzerajú na projektore).

### Dni 13–14 (24.–25.6.) — Demo readiness

- Naskriptovaný demo scenár (kto kliká čo, na ktorom zariadení, v akom poradí) — 2× nácvik. Dve zariadenia: jedno Worker, jedno Poster.

- EAS buildy. Záložný plán: screen-recording videá každého kroku (keby zlyhala sieť/Stripe na mieste).

- „TEST MODE — žiadne reálne peniaze" označenie v appke.

## 4. Riziká plánu

- Najužšie hrdlo = escrow track (Dev B). Ak gate 17.6. nie je zelený → okamžite zrezať OTP podpis na klik-podpis a QR na statický (rozhodnúť hneď, nie 20.6.).

- iOS testovanie cez development build (App Store Expo Go je stále na staršom SDK). Ak iOS build zlyhá → demo na 2× Android, iOS len video.

- Wizard zadania brigády: v deme 5 krokov; ak nestíha, zrezať na 3 (popis + suma + publish).

## 5. Po deme (poradie)

- Dokončiť core: cenová negociácia, Dodatok, spory, výbery/Connect onboarding, 350h engine

- Admin panel (interný web — spory, support, štatistiky)

- Gamifikácia ako živý systém

- Poistenie po dohode s FinExpertom · inzertný mód za feature flagom

Zdroj: docs/Demo-Build-Plan-26-06.md (repo brigzy-clean) · Vygenerované 12. 6. 2026